## Project Planner
NSW Traffic System
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Case Analysis | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Team Discussion | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Background | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Scope | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Document Content | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
WBS | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Act Definition & Estimation | 3 | 1 | 3 | 3 | 100%
Gantt Chart | 4 | 2 | 4 | 5 | 100%
Problem Background | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
System Overview | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Potential Benefits | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
User Requirements | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
Software Requirements | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
Use Cases | 7 | 4 | 7 | 5 | 100%
Software Design | 8 | 1 | 8 | 2 | 100%
Functions | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
Data Structures | 10 | 1 | 10 | 2 | 100%
Detailed Design | 11 | 4 | 11 | 5 | 100%
User Interface Design | 12 | 4 | 12 | 5 | 100%
Structural Design | 12 | 5 | 12 | 6 | 100%
Visual Design | 12 | 5 | 12 | 6 | 100%
User Manual | 13 | 4 | 13 | 5 | 100%
Testing Plan | 14 | 1 | 14 | 2 | 100%
Unit Tests | 14 | 3 | 15 | 3 | 100%
Coverage Report | 15 | 4 | 16 | 4 | 100%
Req. Acceptance Testing | 16 | 4 | 17 | 4 | 100%
Update Project Plan | 17 | 1 | 18 | 1 | 100%
Updated Gnatt Chart | 18 | 1 | 19 | 1 | 100%
Updated Desgin Document | 19 | 1 | 20 | 1 | 100%
Executive Summary | 20 | 3 | 21 | 3 | 100%
Activity 31 |  |  |  |  | 0%
Activity 32 |  |  |  |  | 0%
Activity 33 |  |  |  |  | 0%
Activity 34 |  |  |  |  | 0%
Activity 35 |  |  |  |  | 0%